## Souhrn
HARMONOGRAM VÝKOPOVÝCH PRACÍ
ProTelco s.r.o. ¦ LURAK1 / Lužná ¦ Termíny z podkladu + kapacitní kontrola
01 PODKLAD A BILANCE
Zhotovitel | ProTelco s.r.o. | Dle zadání uživatele.
Lokalita / označení | Lužná / LURAK1 | Lokalita z mapy; kód z názvu souboru.
Mapový podklad | C2_polohopis_LURAK1.pdf | Jedna strana; barevné etapy 1-6.
Stav dokumentu | PRACOVNÍ VERZE | Plán, nikoli evidence skutečného provedení. Zpracováno 29. 9. 2026.
Celková délka uvedená v mapě [m] | 5394 | Převzatý souhrnný údaj; není ověřen výkazem výměr.
Součet délek etap 1-6 [m] | 4752 | Součet přepsaných popisů etap.
Nevyřešený rozdíl [m] | 642 | NENÍ automaticky novou etapou. Potvrdit chybu součtu, nebo chybějící rozsah.
Podíl rozdílu na celku | 11.9% | Kontrolní ukazatel nesouladu mapy.
První termín z mapy | 2026-09-02 | Původní začátek se neposouvá k datu zpracování.
Poslední termín z mapy | 2026-12-22 | Konec časových oken etap 5 a 6.
Pracovní dny v celkovém okně | 77 | Po-Pá, bez svátků; nesčítat trvání souběžných etap.
02 NASTAVITELNÉ PŘEDPOKLADY A VARIANTA
Výkon jedné čety [m/prac. den] | 70 | Pracovní předpoklad z jiných vašich staveb. Pro LURAK1 NEPOTVRZENO.
Počet čet pro kapacitní variantu | 1 | Varianta počítá s postupným prováděním celých etap 1 až 6.
Start kapacitní varianty | 2026-09-02 | Výchozí datum z etapy 1; lze upravit v modré buňce.
Pracovní kalendář | Po-Pá bez svátků | Ověřené svátky pouze pro rok 2026; při změně roku aktualizovat seznam.
Zimní / správní omezení | NEPOTVRZENO | V mapě nejsou doložena. Žádná plošná zimní pauza se automaticky nevkládá.
Doba varianty etap 1-6 [prac. dnů] | 71 | Každá etapa je zaokrouhlena nahoru na celý pracovní den.
Konec varianty etap 1-6 | 2026-12-14 | Pouze výkop 4 752 m; bez dodatečných prostojů a obnov povrchů.
03 JAK ČÍST SEŠIT
HMG_mapa = původní délky a data. Gantt_mapa = tato časová okna, nikoli nepřetržité nasazení. Varianta_70m = samostatný výpočet; nenahrazuje termíny z mapy.
Barevné trasy v této mapě označují etapy výkopů. Modrá etapa 1 se nepřevádí na záfuk HDPE podle pravidel jiných staveb.
Orientační uliční přiřazení je vizuální odečet barevných tras. Neznamená výkop celé ulice; přesné meze, strany a přípojky určuje zdrojová mapa.
Před prováděním potvrdit rozsah 642 m, počet čet, dopravní režim, povolení a podmínky správců. Příprava, sondy, překopy, pokládka, zásypy a obnovy nemají v podkladu samostatné doby.
Barvy písma: modrá = měnitelný vstup; zelená = převzatý údaj; černá = výpočet; oranžová = prověřit; fialová = pravidlo. Zdroje a svátky jsou na posledním listu.
Formulas:
ProTelco s.r.o. = NETWORKDAYS(B15,[ProTelco s.r.o., row above],'Svatky_zdroje'!$A5:A17)
Note on B6: C2_polohopis_LURAK1.pdf, strana 1
Note on B7: C2_polohopis_LURAK1.pdf, strana 1
Note on B10: C2_polohopis_LURAK1.pdf, strana 1
Note on B20: Předpoklad z předchozích zadání uživatele k jiným stavbám. Pro tuto mapu nepotvrzen.
Note on B22: Výchozí start 2. 9. 2026 je převzat z etapy 1 v mapě. Změna upraví jen kapacitní variantu.

## HMG_mapa
HARMONOGRAM PODLE MAPY
Zhotovitel: ProTelco s.r.o. ¦ LURAK1 / Lužná ¦ Zdroj: C2_polohopis_LURAK1.pdf, str. 1
Původní termíny jsou zachovány. Pracovní dny a kapacity jsou dopočteny; termíny neznamenají potvrzené skutečné provedení.
Etapa | Barva v mapě | Ulice / orientační umístění | Výkop [m] | Start z mapy | Konec z mapy | První prac. den | Poslední prac. den | Pracovní dny | Nutný výkon [m/den] | Min. čet* | Kontrola / poznámka
1 | modrá | Nová; 28. října | 938 | 2026-09-02 | 2026-09-11 | 2026-09-02 | 2026-09-11 | 8 | 117.25 | 2 | Výkon nad 70 m/den; 11. 9. souběh s etapou 2.
2 | fialová | Žižkova; K Loužku | 966 | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 3 | 322 | 5 | Pouze 3 pracovní dny; termín nutno potvrdit.
3 | zelená | Čsl. armády | 982 | 2026-09-16 | 2026-10-20 | 2026-09-16 | 2026-10-20 | 24 | 40.9167 | 1 | Časové okno se překrývá s etapou 4.
4 | žlutá | Tyršova; Kpt. Jaroše; Za Školou | 740 | 2026-10-10 | 2026-10-25 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 10 | 74 | 2 | Start i konec o víkendu; 10 pracovních dnů.
5 | oranžová | K Višnovce | 386 | 2026-10-25 | 2026-12-22 | 2026-10-26 | 2026-12-22 | 40 | 9.65 | 1 | Start v neděli; souběh s etapou 6; zimní riziko.
6 | tyrkysová | U Vodojemu; Panina zahrádka | 740 | 2026-10-25 | 2026-12-22 | 2026-10-26 | 2026-12-22 | 40 | 18.5 | 1 | Start v neděli; souběh s etapou 5; zimní riziko.
SOUČET ETAP 1-6 |  |  | 4752 | Trvání etap se nesčítá: časová okna se překrývají. Nevyřešený rozdíl proti celku 5 394 m není mezi etapami rozdělen.
* Matematické minimum čet = zaokrouhlení [délka / (pracovní dny × výkon jedné čety)] nahoru. Výchozí výkon je 70 m/pracovní den; lze změnit na listu Souhrn. Není to ověření prostorové proveditelnosti souběhu.
Etapa 2: datum 11. 9.-15. 9. 2026 je doslovně převzato z popisku (v PDF je navíc tečka před 15.). Termín nebyl opraven ani domyšlen jako jiný měsíc.
Po-Pá bez svátků. V daném okně jsou vyloučeny 28. 9., 28. 10. a 17. 11. 2026. Víkendové hranice v původních termínech se pouze promítají do sloupců pracovních dnů.
Uliční názvy jsou orientační přiřazení podle mapy. Přesná staničení, přípojky, typy povrchů, křížení a podzemní návaznosti nejsou tímto přehledem určeny.
K POTVRZENÍ: 642 m rozdílu; velmi krátká etapa 2; kapacita etap 1 a 4; souběhy; povolení a režim prací v listopadu a prosinci. Žádná omezení SÚS nejsou pro tuto mapu doložena.
Podklad: C2_polohopis_LURAK1.pdf, strana 1, popisky ETAPA 1-6 a souhrnný nápis výkop 5394 m. Externí kalendář: MZV ČR, svátky 2026; odkaz na listu Svatky_zdroje.
Formulas:
První prac. den = WORKDAY([Start z mapy]-1,1,'Svatky_zdroje'!$A5:A17)
Poslední prac. den = WORKDAY([Konec z mapy]+1,-1,'Svatky_zdroje'!$A5:A17)
Pracovní dny = NETWORKDAYS([Start z mapy],[Konec z mapy],'Svatky_zdroje'!$A5:A17)
Note on A7: C2_polohopis_LURAK1.pdf, strana 1; popisek etapy
Note on B7: C2_polohopis_LURAK1.pdf, strana 1; popisek etapy
Note on C7: C2_polohopis_LURAK1.pdf, strana 1; vizuální odečet barevné trasy
Note on D7: C2_polohopis_LURAK1.pdf, strana 1; popisek etapy
Note on E7: C2_polohopis_LURAK1.pdf, strana 1; popisek etapy
Note on F7: C2_polohopis_LURAK1.pdf, strana 1; popisek etapy
Note on A8: C2_polohopis_LURAK1.pdf, strana 1; popisek etapy
Note on B8: C2_polohopis_LURAK1.pdf, strana 1; popisek etapy
Note on C8: C2_polohopis_LURAK1.pdf, strana 1; vizuální odečet barevné trasy
Note on D8: C2_polohopis_LURAK1.pdf, strana 1; popisek etapy
Note on E8: C2_polohopis_LURAK1.pdf, strana 1; popisek etapy
Note on F8: C2_polohopis_LURAK1.pdf, strana 1; popisek etapy
Note on A9: C2_polohopis_LURAK1.pdf, strana 1; popisek etapy
Note on B9: C2_polohopis_LURAK1.pdf, strana 1; popisek etapy
Note on C9: C2_polohopis_LURAK1.pdf, strana 1; vizuální odečet barevné trasy
Note on D9: C2_polohopis_LURAK1.pdf, strana 1; popisek etapy
Note on E9: C2_polohopis_LURAK1.pdf, strana 1; popisek etapy
Note on F9: C2_polohopis_LURAK1.pdf, strana 1; popisek etapy
Note on A10: C2_polohopis_LURAK1.pdf, strana 1; popisek etapy
Note on B10: C2_polohopis_LURAK1.pdf, strana 1; popisek etapy
Note on C10: C2_polohopis_LURAK1.pdf, strana 1; vizuální odečet barevné trasy
Note on D10: C2_polohopis_LURAK1.pdf, strana 1; popisek etapy
Note on E10: C2_polohopis_LURAK1.pdf, strana 1; popisek etapy
Note on F10: C2_polohopis_LURAK1.pdf, strana 1; popisek etapy
Note on A11: C2_polohopis_LURAK1.pdf, strana 1; popisek etapy
Note on B11: C2_polohopis_LURAK1.pdf, strana 1; popisek etapy
Note on C11: C2_polohopis_LURAK1.pdf, strana 1; vizuální odečet barevné trasy
Note on D11: C2_polohopis_LURAK1.pdf, strana 1; popisek etapy
Note on E11: C2_polohopis_LURAK1.pdf, strana 1; popisek etapy
Note on F11: C2_polohopis_LURAK1.pdf, strana 1; popisek etapy
Note on A12: C2_polohopis_LURAK1.pdf, strana 1; popisek etapy
Note on B12: C2_polohopis_LURAK1.pdf, strana 1; popisek etapy
Note on C12: C2_polohopis_LURAK1.pdf, strana 1; vizuální odečet barevné trasy
Note on D12: C2_polohopis_LURAK1.pdf, strana 1; popisek etapy
Note on E12: C2_polohopis_LURAK1.pdf, strana 1; popisek etapy
Note on F12: C2_polohopis_LURAK1.pdf, strana 1; popisek etapy

## Gantt_mapa
ČASOVÁ OSA - TERMÍNOVÁ OKNA Z MAPY
ProTelco s.r.o. ¦ Každé barevné pole uvádí počet pracovních dnů v daném týdnu.
Nejde o rozpis každodenního nasazení čet. U etap 5 a 6 jsou široká okna, nikoli 40 dnů nepřetržitého kopání.
Týden začíná v pondělí |  |  |  | ZÁŘÍ |  |  |  |  | ŘÍJEN |  |  |  | LISTOPAD |  |  |  | PROSINEC
Etapa | Výkop [m] | Start z mapy | Konec z mapy | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21
1 | 938 | 2026-09-02 | 2026-09-11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 966 | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 982 | 2026-09-16 | 2026-10-20 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 740 | 2026-10-10 | 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 386 | 2026-10-25 | 2026-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2
6 | 740 | 2026-10-25 | 2026-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2
Souběhy původních oken: etapa 1 + 2 dne 11. 9.; etapa 3 + 4 od 10. do 20. 10.; etapa 5 + 6 od 25. 10. do 22. 12. Počty v polích již vylučují víkendy a svátky.
Týdny jsou označeny datem pondělí. První týden začíná 31. 8. a obsahuje začátek stavby 2. 9.; poslední týden začíná 21. 12. a končí pro tento plán 22. 12.
Časová osa pokrývá jen popsané etapy 1-6 v součtu 4 752 m. Rozdíl 642 m proti souhrnnému údaji v mapě nemá přidělený termín ani trasu.

## Varianta_70m
KAPACITNÍ VARIANTA - NASTAVITELNÉ VSTUPY
Výchozí nastavení: jedna četa, 70 m/pracovní den, start 2. 9. 2026. Nenahrazuje původní termíny z mapy.
Etapy 1 až 6 jdou bez souběhu v číselném pořadí. Výpočet pouze kapacity výkopu, nikoli ověření síťových návazností, povolení nebo vhodnosti povrchů v zimě.
Etapa | Ulice / orientační umístění | Výkop [m] | Doba [prac. dnů] | Start varianty | Konec varianty | Konec z mapy | Rozdíl konců [kal. dnů] | Vazba / upozornění
1 | Nová; 28. října | 938 | 14 | 2026-09-02 | 2026-09-21 | 2026-09-11 | 10 | Start dle vstupu Souhrn
2 | Žižkova; K Loužku | 966 | 14 | 2026-09-22 | 2026-10-12 | 2026-09-15 | 27 | Po dokončení etapy 1; bez přidaných prostojů.
3 | Čsl. armády | 982 | 15 | 2026-10-13 | 2026-11-03 | 2026-10-20 | 14 | Po dokončení etapy 2; bez přidaných prostojů.
4 | Tyršova; Kpt. Jaroše; Za Školou | 740 | 11 | 2026-11-04 | 2026-11-19 | 2026-10-25 | 25 | Po dokončení etapy 3; bez přidaných prostojů.
5 | K Višnovce | 386 | 6 | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 2026-12-22 | -25 | Po dokončení etapy 4; bez přidaných prostojů.
6 | U Vodojemu; Panina zahrádka | 740 | 11 | 2026-11-30 | 2026-12-14 | 2026-12-22 | -8 | Po dokončení etapy 5; bez přidaných prostojů.
SOUČET ETAP 1-6 |  | 4752 | 71 | 2026-09-02 | 2026-12-14 | 2026-12-22 | -8 | Kladný rozdíl = později než v mapě.
Doba = délka / (výkon jedné čety × počet čet), pro každou etapu zaokrouhleno nahoru. Nevyužitá kapacita posledního dne se nepřevádí do další etapy. Po-Pá bez svátků 2026.
PODMÍNĚNÁ CITLIVOST NA ROZDÍL 642 m - NENÍ SCHVÁLENÁ ETAPA
Jen pokud bude potvrzeno, že celý rozdíl představuje další výkop: níže se samostatně dopočítá doba po dokončení etap 1-6. Tento rozsah se nyní nepřiřazuje ulici ani etapě.
Status | Rozsah | Rozdíl [m] | Navíc [prac. dnů] | Možný start | Možný konec |  |  | Podmínka
NEPOTVRZENO | Rozdíl proti celku z mapy | 642 | 10 | 2026-12-15 | 2026-12-30 |  |  | Potvrdit délku, polohu, technologii a podmínky.
Příprava stavby, vytyčení sítí, sondy, křížení, pokládka, zásypy, hutnění, geodetické zaměření a finální obnovy nemají v mapě samostatné výměry ani doby. V tomto výpočtu se jim nevytvářejí smyšlené termíny.
Výsledek je podmíněný plynulým pracovištěm, dostupnou mechanizací a povoleními. Neobsahuje zimní přerušení, rezervu na počasí ani technologické prostoje. U listopadových a prosincových úseků ověřit podmínky správců.
Případná změna startu nebo výkonu na listu Souhrn se automaticky propíše pouze do této varianty a kapacitních kontrol. Originální délky a termíny mapy zůstávají oddělené.
Formulas:
Start varianty = WORKDAY([Konec varianty, row above],1,'Svatky_zdroje'!$A5:A17)
Start varianty = MIN(E7:[Start varianty, row above])
Konec varianty = WORKDAY([Start varianty]-1,[Doba [prac. dnů]],'Svatky_zdroje'!$A5:A17)
Konec varianty = MAX(F7:[Konec varianty, row above])
Konec z mapy = MAX(G7:[Konec z mapy, row above])

## Svatky_zdroje
PRACOVNÍ KALENDÁŘ A ZDROJE
Kalendář: pondělí-pátek, bez níže uvedených svátků. Rok 2026.
Datum | Svátek ČR | Zdroj | Poznámka
2026-01-01 | Nový rok; Den obnovy samostatného českého státu | MZV ČR - kalendář svátků 2026 (S2) | Zahrnuto pro variantu a změny termínů
2026-04-03 | Velký pátek | MZV ČR - kalendář svátků 2026 (S2) | Zahrnuto pro variantu a změny termínů
2026-04-06 | Velikonoční pondělí | MZV ČR - kalendář svátků 2026 (S2) | Zahrnuto pro variantu a změny termínů
2026-05-01 | Svátek práce | MZV ČR - kalendář svátků 2026 (S2) | Zahrnuto pro variantu a změny termínů
2026-05-08 | Den vítězství | MZV ČR - kalendář svátků 2026 (S2) | Zahrnuto pro variantu a změny termínů
2026-07-05 | Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje | MZV ČR - kalendář svátků 2026 (S2) | Zahrnuto pro variantu a změny termínů
2026-07-06 | Den upálení mistra Jana Husa | MZV ČR - kalendář svátků 2026 (S2) | Zahrnuto pro variantu a změny termínů
2026-09-28 | Den české státnosti | MZV ČR - kalendář svátků 2026 (S2) | V okně etap 1-6
2026-10-28 | Den vzniku samostatného československého státu | MZV ČR - kalendář svátků 2026 (S2) | V okně etap 1-6
2026-11-17 | Den boje za svobodu a demokracii | MZV ČR - kalendář svátků 2026 (S2) | V okně etap 1-6
2026-12-24 | Štědrý den | MZV ČR - kalendář svátků 2026 (S2) | Zahrnuto pro variantu a změny termínů
2026-12-25 | 1. svátek vánoční | MZV ČR - kalendář svátků 2026 (S2) | Zahrnuto pro variantu a změny termínů
2026-12-26 | 2. svátek vánoční | MZV ČR - kalendář svátků 2026 (S2) | Zahrnuto pro variantu a změny termínů
REGISTR ZDROJŮ A PŘEDPOKLADŮ
S1 - mapa | C2_polohopis_LURAK1.pdf, strana 1. Délky a termíny z popisků; ulice z vizuálního odečtu barevných tras. Všechny údaje jsou odděleny od výpočtů.
S2 - svátky | https://mzv.gov.cz/london/cz/konzularni_a_vizove_informace/statni_svatky_1/index.html
S2 - ověření | MZV ČR, Velvyslanectví v Londýně: Státní svátky ČR v roce 2026. Ověřeno 29. 9. 2026.
P1 - výkon | 70 m/pracovní den a jedna četa: pracovní předpoklad z dřívějších zadání uživatele pro jiné stavby. Není obsažen v této mapě a pro LURAK1 nebyl potvrzen.
P2 - návaznost | V kapacitní variantě je použito pořadí 1-2-3-4-5-6 bez souběhu a bez prostojů. Je to výpočtový předpoklad, nikoli potvrzená vazba podle zapojení sítě.
P3 - rozdíl | 642 m = 5 394 m minus 4 752 m. Není doloženo, zda jde o chybějící práce, chybu souhrnu nebo chybu některé etapy.
P4 - omezení | Zimní režim SÚS, uzavírky, konečné obnovy povrchů, specifické protlaky ani HP nejsou v přiloženém podkladu pro tento harmonogram časově vyčísleny.
V1 - výpočty | NETWORKDAYS a WORKDAY = pracovní kalendář; ROUNDUP = celé pracovní dny / čety nahoru; SUM = součty délek; MIN/MAX = hranice termínů.
Note on C5: https://mzv.gov.cz/london/cz/konzularni_a_vizove_informace/statni_svatky_1/index.html
Note on C6: https://mzv.gov.cz/london/cz/konzularni_a_vizove_informace/statni_svatky_1/index.html
Note on C7: https://mzv.gov.cz/london/cz/konzularni_a_vizove_informace/statni_svatky_1/index.html
Note on C8: https://mzv.gov.cz/london/cz/konzularni_a_vizove_informace/statni_svatky_1/index.html
Note on C9: https://mzv.gov.cz/london/cz/konzularni_a_vizove_informace/statni_svatky_1/index.html
Note on C10: https://mzv.gov.cz/london/cz/konzularni_a_vizove_informace/statni_svatky_1/index.html
Note on C11: https://mzv.gov.cz/london/cz/konzularni_a_vizove_informace/statni_svatky_1/index.html
Note on C12: https://mzv.gov.cz/london/cz/konzularni_a_vizove_informace/statni_svatky_1/index.html
Note on C13: https://mzv.gov.cz/london/cz/konzularni_a_vizove_informace/statni_svatky_1/index.html
Note on C14: https://mzv.gov.cz/london/cz/konzularni_a_vizove_informace/statni_svatky_1/index.html
Note on C15: https://mzv.gov.cz/london/cz/konzularni_a_vizove_informace/statni_svatky_1/index.html
Note on C16: https://mzv.gov.cz/london/cz/konzularni_a_vizove_informace/statni_svatky_1/index.html
Note on C17: https://mzv.gov.cz/london/cz/konzularni_a_vizove_informace/statni_svatky_1/index.html